## Д-20
а) годовой план мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2014 г. ТСЖ «Дианова1»:
План работ по текущему ремонту общего имущества дома 20 ул. Дианова
Виды работ | ед. изм. | Плановые объемы | Плановые сроки проведения работ
1. Ремонт конструктивных элементов жилого дома:
1.1 Ремонт кровель | м2 | 0 | Нет
1.2. ремонт подъездов : | шт | 0 | Нет
1.3. ремонт межпанельных швов: | п.м. | 350 | май-октябрь
1.4. ремонт цоколей | м2 | 0 | нет
1.5. ремонт отмосток | м2 | 0 | нет
1.6. ремонт и замена дверей | шт | 6 | Август-сентябрь (при подготовке к зиме)
1.7. ремонт и замена окон | м2 | 0 | нет
1.8. ремонт остекления | м2 | 0 | сентябрь по необходимости
1.9. ремонт и замена козырьков | шт | 0 | нет
1.10. замена загрузочного ковша клапана мусоропроводов | шт | 0 | нет
1.11. замена почтовых ящиков | шт | 0 | нет
2. Ремонт инженерного оборудования жилого дома:
2.1.Холодный водопровод, в т .ч
замена запорной арматуры | шт | 0 | нет
установка приборов учета | шт | 0 | нет
замена водомерной рамки | шт | 0 | нет
2.2 Горячий водопровод
Замена трубопроводов | п.м. | 0 | нет
замена запорной арматуры( вентель ДУ 1½”; 1”; ¾”; ½”): | шт | 8 | нет
замена циркуляционных насосов ГВС : | шт | 1 | апрель
Восстановление теплоизоляции | м2 |  | нет
установка приборов учета (Счетчики ГВС) | шт | 0 | нет
2.3 Отопление
замена трубопроводов | шт |  | нет
замена запорной арматуры( вентель ДУ 1½”; 1”; ¾”; ½”): | шт | 9 | май-июль
Замена приборов учета тепловой энергии в узлах отопления | шт | 0 | нет
Замена циркуляционных насосов системы отопления. | шт |  | нет
Замена регуляторов давления | шт |  | нет
Восстановление теплоизоляции | м2 |  | нет
Замена приборов отопления в подъезде | шт |  | нет
2.4 Канализация
Замена трубопроводов |  |  | нет
прочие работы |  |  | нет
2.5 Электрооборудование
ремонт электрощитов |  | 0 | нет
замена электропроводки | п.м. | 0 | нет
замена светильников накаливания на диодные с оптикоакоустическим датчиком | шт | 200 | октябрь-декабрь
ремонт блоков управления ХВС для запуска насосов «Pedrollo» | шт | 0 | нет
замена ВРУ | шт | 0 | нет
замена рубильника | шт | 0 | нет
замена эл. счетчиков: | шт | 0 | нет
План работ по благоустройству территории и детской площадки дома 20 ул. Дианова
1. Замена контейнеров
1.1. ремонт замена контейнеров ТБО | шт | 0 | нет
2. Установка МАФ
2.1. Ремонт и установка МАФ (детских развлекательных комплесов) | шт | 4 | апрель-май
3. Изготовление забора
3.1. Установка ограждения детской площадки домов 20; 20/2 ул. Дианова | п.м. | 62.62 | май-июнь
3.2. изготовление и установка ограждения газонов придомовой территории 1-ого ; 3-его; 5-ого подъездов | п.м. | 141 | май-июнь
4. Закупка и привоз песка и земли для детской площадки и посадки цветов
4.1. Закупка песка для детской площадки | м3 | 12 | апрель-май
4.1. Закупка земли для посадки цветов | м3 | 2 | апрель-май