## Д-20-2
а) годовой план мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2015 г. ТСЖ «Дианова1»:
План работ по текущему ремонту общего имущества дома 20 корпус 2 ул. Дианова
Виды работ | ед. изм. | Плановые объемы | Плановые сроки проведения работ
1. Ремонт конструктивных элементов жилого дома:
1.1 Ремонт кровель | м2 | 0 | Нет
1.2. ремонт подъездов: | шт | 0 | Нет
1.3. ремонт межпанельных швов: | п.м. | 180 | май-октябрь
1.4. ремонт цоколей | м2 | 0 | нет
1.5. ремонт отмосток | м2 | 0 | нет
1.6. ремонт и замена ( установка прочных утепл. дверей) | шт | 5 | Август-сентябрь
1.7. ремонт и замена окон | м2 | 0 | нет
1.8. ремонт остекления | м2 | 0 | сентябрь по необходимости
1.9. ремонт и замена козырьков | шт | 0 | нет
1.10. замена загрузочного ковша клапана мусоропроводов | шт | 0 | нет
1.11. замена почтовых ящиков | шт | 0 | нет
2. Ремонт инженерного оборудования жилого дома:
2.1.Холодный водопровод, в т .ч
замена запорной арматуры | шт | 0 | нет
установка приборов учета | шт | 1 | нет
замена водомерной рамки | шт | 0 | нет
2.2 Горячий водопровод
Замена трубопроводов | п.м. | 0 | нет
Замена запорной арматуры( вентель ДУ 1½”; 1”; ¾”; ½”): | шт | 6 | май-июль
Замена рабочего колеса циркуляционного насоса Willo 10/40 ГВС | шт | 0 | нет
Восстановление теплоизоляции | м2 | 0 | нет
установка приборов учета (Счетчики ГВС) | шт | 0 | нет
2.3 Отопление
замена трубопроводов | шт | 0 | нет
замена запорной арматуры( вентель ДУ 1½”; 1”; ¾”; ½”): | шт | 10 | май-июль
Замена приборов учета тепловой энергии в узлах отопления (регулятор сисмемы отопления SR-1k) | шт | 1 | март
Замена подшипника циркуляционного насоса Grunfoss 40/120F системы отопления. | шт | 1 | апрель-май
Замена регуляторов давления | шт | 1 | январь
Восстановление теплоизоляции | м2 | 0 | нет
Замена приборов отопления в подъезде | шт | 0 | нет
2.4 Канализация
Замена трубопроводов | п.м. | 0 | нет
Прочие работы |  | 0 | нет
2.5 Электрооборудование
Ремонт электрощитов |  | 0 | нет
Замена электропроводки | п.м. | 0 | нет
Замена светильников накаливания | шт | 0 | по необходимости
Ремонт блоков управления ХВС для запуска насосов «Pedrollo» | шт | 0 | нет
Замена ВРУ | шт | 0 | нет
Замена рубильника | шт | 0 | нет
Замена эл. счетчиков: | шт | 0 | нет
План работ по благоустройству территории и детской площадки дома 20 корпус 2 ул. Дианова
1. Замена контейнеров
Ремонт замена контейнеров ТБО | шт | 0 | нет
2. Установка МАФ
Ремонт и установка МАФ (детских развлекательных комплесов) на детских площадках домов 20;20/1;20/2 ул. Дианова | шт | 0 | апрель-май
3. Изготовление забора
Установка ограждения детской площадки домов 20; 20/2 ул. Дианова | п.м. | 0 | май-июнь
Изготовление и установка ограждения газонов придомовой территории | п.м. | 0 | май-июнь
4. Закупка и привоз песка и земли для детской площадки и посадки цветов
Закупка песка для детской площадки на три дома | м3 | 12 | апрель-май
Закупка земли для посадки цветов на три дома | м3 | 10 | апрель-май
5. Ремонт и асфальтирование пешеходных дорожек и внутридворой дороги
Асфальтирование пешеходных дорожек | м2 | 20 | июль-сентябрь
Асфальтирование внутридворой дороги | м2 | 145 | июль-сентябрь