## Д-20-1
а) годовой план мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2016 г. ТСЖ «Дианова1»:
План работ по текущему ремонту общего имущества дома 20 корпус 1 ул. Дианова
Виды работ | ед. изм. | Плановые объемы | Плановые сроки проведения работ
1. Ремонт конструктивных элементов жилого дома:
1.1 Ремонт кровель | м2 | 50 | Нет
1.2. ремонт подъездов: | шт | 0 | нет
1.3. ремонт межпанельных швов: | п.м. | 250 | май-октябрь
1.4. ремонт цоколей | м2 | 0 | нет
1.5. ремонт отмосток | м2 | 0 | нет
1.6. ремонт и замена ( установка металлических дверей в мусороприемниках) | шт | 5 | нет
1.7. ремонт и замена окон | м2 | 0 | нет
1.8. ремонт остекления | м2 | 0 | сентябрь по необходимости
1.9. ремонт и замена козырьков | шт | 0 | нет
1.10. замена загрузочного ковша клапана мусоропроводов | шт | 0 | нет
1.11. замена почтовых ящиков | шт | 0 | нет
2. Ремонт инженерного оборудования жилого дома:
2.1.Холодный водопровод, в т .ч
Замена запорной арматуры | шт | 0 | нет
Установка приборов учета | шт |  | нет
Замена водомерной рамки | шт | 0 | нет
2.2 Горячий водопровод
Замена трубопроводов | п.м. | 0 | нет
Замена запорной арматуры( вентель ДУ 1½”; 1”; ¾”; ½”): | шт | 10 | май-июль
Замена циркуляционных насосов ГВС : | шт | 0 | нет
Восстановление теплоизоляции | м2 |  | нет
Установка приборов учета (Счетчики ГВС) | шт | 0 | июль
2.3 Отопление
Замена трубопроводов | шт | 0 | нет
Замена запорной арматуры( вентель ДУ 1½”; 1”; ¾”; ½”): | шт | 4 | май-июль
Замена приборов учета тепловой энергии в узлах отопления | шт | 0 | март
Замена циркуляционных насосов системы отопления. | шт | 0 | нет
Замена регуляторов давления | шт | 0 | нет
Восстановление теплоизоляции | м2 | 0 | нет
Замена приборов отопления в подъезде | шт | 0 | нет
2.4 Канализация
Замена трубопроводов | п.м. | 0 | нет
Прочие работы |  | 0 | нет
2.5 Электрооборудование
Ремонт электрощитов |  | 0 | нет
Замена электропроводки | п.м. | 0 | нет
Замена светильников накаливания | шт | 0 | по необходимости
Ремонт блоков управления ХВС для запуска насосов «Pedrollo» | шт | 0 | нет
Замена ВРУ | шт | 0 | нет
Замена рубильника | шт | 0 | нет
Замена эл. счетчиков: | шт | 0 | нет
План работ по благоустройству территории и детской площадки дома 20 корпус 1 ул. Дианова
1. Замена контейнеров
Строительство плащадки для хранения и вывоза ТКО для домов 20; 20/1 ул. Дианова. | шт | 1 | август-сентябрь
2. Установка МАФ
Ремонт и установка МАФ (детских развлекательных комплесов) | шт | 0 | нет
3. Изготовление и установка ограждения
Установка ограждения детской площадки | п.м. | 0 | нет
Изготовление и установка ограждения газонов придомовой территории . | п.м. | 0 | нет
4. Закупка и привоз песка и земли для детской площадки и посадки цветов
Закупка песка для детской площадки на три дома | м3 | 5 | апрель-май
Закупка земли для посадки цветов на три дома | м3 | 4 | апрель-май
5. Ремонт и асфальтирование пешеходных дорожек и внутридворой дороги
Асфальтирование пешеходных дорожек | м2 | 0 | нет
Асфальтирование внутридворой дороги | м2 | 0 | нет