## Д-20-2
б) отчет о выполнении годового плана мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домов за 2013 г. ТСЖ «Дианова1»:
Выполнения работы по текущему ремонту общего имущества дома 20/2 ул. Дианова
Виды работ | ед. изм. | Плановые объемы | Плановые сроки проведения работ | Фактические объемы | Фактические сроки проведения работ
1. Ремонт конструктивных элементов жилого дома:
1.1 Ремонт кровель | м2 | 0 | Нет | 0 | Нет
1.2. ремонт подъездов: | шт | 2 | Май- сентябрь: | 2 | июнь-июль
1.3. ремонт межпанельных швов: | п.м. | 128 | апрель-октябрь | 259 | апрель-октябрь
1.4. ремонт цоколей | м2 | 0 | нет | 0 | нет
1.5. ремонт отмосток | м2 | 0 | нет | 0 | нет
1.6. ремонт и замена дверей | м2 | 0 | нет | 0 | нет
1.7. ремонт и замена окон | м2 | 0 | нет | 0 | нет
1.8. ремонт остекления | м2 | 0 | сентябрь по необходимости | 0.6 | сентябрь при поготовке к зиме
1.9. ремонт и замена козырьков | шт | 0 | нет | 0 | нет
1.10. замена загрузочного ковша клапана мусоропроводов | шт | 0 | нет | 0 | нет
1.11. замена почтовых ящиков | шт | 0 | нет | 0 | нет
2. Ремонт инженерного оборудования жилого дома:
2.1.Холодный водопровод, в т .ч
замена запорной арматуры (гидрозатвор ДУ 100) | шт | 1 | Май-июнь | 1 | Май-июнь
установка приборов учета |  | 0 | август | 0 | август
Замена конденсаторов для запуска повысительных насосов | шт | 0 | нет | 2 | декабрь
замена водомерной рамки | шт | 0 | нет | 0 | нет
2.2 Горячий водопровод
Замена трубопроводов | п.м. | 0 | нет | 0 | нет
Замена запорной арматуры( вентель ДУ 1½”; 1”; ¾”; ½”): | шт | 4 | июнь-июль | 2 | июнь
замена циркуляционных насосов ГВС : | шт | 0 | нет | 0 | нет
Восстановление теплоизоляции | м2 | 0 | нет | 0 | нет
установка приборов учета (Счетчики ГВС) | шт | 1 | июль | 2 | июль
2.3 Отопление
замена трубопроводов | шт |  | нет |  | нет
замена запорной арматуры( вентель ДУ 1½”; 1”; ¾”; ½”): | шт | 4 | июль | 0 | нет
Замена приборов учета тепловой энергии в узлах отопления (поверка) | шт | 1 | июль | 1 | июль
Замена циркуляционных насосов системы отопления. | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена регуляторов давления | шт | 0 | нет | 1 | ноябрь
Восстановление теплоизоляции | м2 | 0 | нет | 0
Замена приборов отопления в подъезде | шт | 0 | нет | 0
2.4 Канализация
Замена трубопроводов | п.м. | 0 | нет | 0 | нет
прочие работы |  | 0 | нет | 0 | нет
2.5 Электрооборудование
ремонт электрощитов |  | 0 | нет | 0 | нет
замена электропроводки | п.м. | 0 | нет | 83.5 | июль (установка сигнализции в подвалах)
замена светильников | шт | груглый год по мере небходимости |  | 23 | январь-декабрь
замена ВРУ | шт | 0 | нет | 0 | нет
замена рубильника | шт | 0 | нет | 0 | нет
замена эл. счетчиков: | шт | 0 | нет | 0 | нет