## Д-20-1
б) отчет о выполнении годового плана мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домов за 2014 г. ТСЖ «Дианова1»:
Выполнения работы по текущему ремонту общего имущества дома 20/1 ул. Дианова
Виды работ | ед. изм. | Плановые объемы | Плановые сроки проведения работ | Фактические объемы | Фактические сроки проведения работ
1. Ремонт конструктивных элементов жилого дома:
1.1 Ремонт кровель | м2 | 0 | Нет | 0 | нет
1.2. ремонт подъездов: | шт | 0 | Нет | 0 | нет
1.3. ремонт межпанельных швов: | п.м. | 300 | май-октябрь | 345 | июнь-июль
1.4. ремонт цоколей | м2 | 0 | нет | 0 | нет
1.5. ремонт отмосток | м2 | 0 | нет | 0 | нет
1.6. ремонт и замена дверей | м2 | 0 | Июль-август при подготовке к зиме | 0 | Июль-август при подготовке к зиме
1.7. ремонт и замена окон | м2 | 0 | нет | 0 | нет
1.8. ремонт остекления | м2 | 0 | сентябрь по необходимости | 0.673 | сентябрь при поготовке к зиме
1.9. ремонт и замена козырьков | шт | 0 | нет | 0 | нет
1.10. замена загрузочного ковша клапана мусоропроводов | шт | 0 | нет | 0 | нет
1.11. замена почтовых ящиков | шт | 0 | нет | 0 | нет
2. Ремонт инженерного оборудования жилого дома:
2.1.Холодный водопровод, в т .ч
Замена запорной арматуры (гидрозатвор ДУ 100) | шт | 0 | нет | 0 | нет
Установка приборов учета |  |  | август |  | август
Замена мембранного бака, V-500л | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена водомерной рамки | шт | 0 | нет | 0 | нет
2.2 Горячий водопровод
Замена трубопроводов | п.м. | 0 | нет | 0 | нет
Замена запорной арматуры( венnель ДУ 1½”; 1”; ¾”; ½”): | шт | 10 | май- июль | 9 | июнь
Замена циркуляционных насосов ГВС : | шт | 0 | нет | 0 | нет
Восстановление теплоизоляции | м2 |  | нет |  | нет
Установка приборов учета (Счетчики ГВС) | шт | 0 | нет | 0 | нет
2.3 Отопление
Замена трубопроводов | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена запорной арматуры( венnель ДУ 1½”; 1”; ¾”; ½”): | шт | 7 | май- июль | 4 | нет
Замена приборов учета тепловой энергии в узлах отопления | шт | 1 | март | 1 | март
Замена циркуляционных насосов системы отопления. | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена регуляторов давления | шт | 0 | нет | 0 | нет
Восстановление теплоизоляции | м2 | 0 | нет | 0 | нет
Замена приборов отопления в подъезде | шт | 0 | нет | 0 | нет
2.4 Канализация
Замена трубопроводов |  | 0 | нет | 0 | нет
прочие работы |  | 0 | нет | 0 | нет
2.5 Электрооборудование
ремонт электрощитов |  | 0 | нет | 0 | нет
замена электропроводки | п.м. | 0 | нет | 0 | нет
замена светильников накаливания на диодные с оптикоакоустическим датчиком | шт | 210 | октябрь-декабрь | 240 | сентябрь-октябрь
замена ВРУ | шт | 0 | нет | 0 | нет
замена рубильника | шт | 0 | нет | 0 | нет
замена эл. счетчиков: | шт | 0 | нет | 0 | нет
План работ по благоустройству территории и детской площадки дома 20 корпус 1 ул. Дианова
1. Замена контейнеров
Ремонт замена контейнеров ТБО | шт | 0 | нет | 0 | нет
2. Установка МАФ
Ремонт и установка МАФ (детских развлекательных комплесов) | шт | 4 | апрель-май | 4 | апрель-май
3. Изготовление и установка ограждения
Установка ограждения детской площадки дома 20/1 ул. Дианова | п.м. | 86 | май-июнь | 86 | май-июнь
Изготовление и установка ограждения газонов придомовой территории . | п.м. | 0 | нет | 0 | нет
4. Закупка и привоз песка и земли для детской площадки и посадки цветов
Закупка песка для детской площадки | м3 | 12 | апрель-май | 12 | апрель-май
Закупка земли для посадки цветов | м3 | 2 | апрель-май | 2 | апрель-май
5. Планировка и укладка асфальтированной догоги
Планировка и укладка асфальтированой дороги для подьезда к контейнерной площадки вывоза ТБО | м2 | 0 | нет | 0 | нет