## Д-20-1
б) отчет о выполнении годового плана мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домов за 2015 г. ТСЖ «Дианова1»:
Выполнения работы по текущему ремонту общего имущества дома 20/1 ул. Дианова
Виды работ | ед. изм. | Плановые объемы | Плановые сроки проведения работ | Фактические объемы | Фактические сроки проведения работ
1. Ремонт конструктивных элементов жилого дома:
1.1 Ремонт кровель (ремонт водосточных сливных устройств мягкой кровли) | м2 | 0 | Нет | 21 | июль;октябрь
1.2. ремонт подъездов: | шт | 0 | нет | 0 | нет
1.3. ремонт межпанельных швов: | п.м. | 350 | май-октябрь | 368.5 | сентябрь-октябрь
1.4. ремонт цоколей | м2 | 0 | нет | 0 | нет
1.5. ремонт отмосток | м2 | 0 | нет | 0 | нет
1.6. ремонт и замена ( установка прочных утепл. дверей) | шт | 7 | Июль-сентбрь | 7 | март
1.7. ремонт и замена окон | м2 | 0 | нет | 0 | нет
1.8. ремонт остекления | м2 | 0 | сентябрь по необходимости | 0 | нет
1.9. ремонт и замена козырьков (197кв.) (над тамбуром 5-ого подъезда) | шт | 0 | нет | 2 | май-июнь
1.10. замена загрузочного ковша клапана мусоропроводов | шт | 0 | нет | 0 | нет
1.11. замена почтовых ящиков | шт | 0 | нет | 0 | нет
2. Ремонт инженерного оборудования жилого дома:
2.1.Холодный водопровод, в т .ч
Замена запорной арматуры | шт | 0 | нет | 0 | нет
Установка приборов учета | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена водомерной рамки | шт | 0 | нет | 0 | нет
2.2 Горячий водопровод
Замена трубопроводов | п.м. | 0 | нет | 0 | нет
Замена запорной арматуры( вентель ДУ 1½”; 1”; ¾”; ½”): | шт | 19 | май-июль | 45 | май-июль
Замена циркуляционных насосов ГВС :Willo TOP 30/10 | шт | 0 | нет | 1 | декабрь
Восстановление теплоизоляции | м2 |  | нет | 0 | нет
Установка приборов учета (Счетчики ГВС) | шт | 0 | июль |  | нет
2.3 Отопление
Замена трубопроводов | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена запорной арматуры( вентель ДУ 1½”; 1”; ¾”; ½”): | шт | 10 | май-июль | 15 | май-июль
Замена приборов учета тепловой энергии в узлах отопления | шт | 0 | март | 0 | нет
Замена циркуляционных насосов системы отопления | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена регуляторов давления | шт | 0 | нет | 0 | нет
Восстановление теплоизоляции | м2 | 0 | нет | 0 | нет
Замена приборов отопления в подъезде | шт | 0 | нет | 0 | нет
2.4 Канализация
Замена трубопроводов | п.м. | 0 | нет | 0 | нет
Прочие работы (Аврийная чистка канализации с 1-6 колодцы) | раза | 0 | нет | 2 | март; июль
2.5 Электрооборудование
Ремонт электрощитов |  | 0 | нет | 0 | нет
Замена электропроводки | п.м. | 0 | нет | 0 | нет
Замена светильников накаливания | шт | 0 | по необходимости | 80 | по необходимости
Ремонт блоков управления ХВС для запуска насосов «Pedrollo» | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена ВРУ | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена рубильника | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена эл. счетчиков: | шт | 0 | нет | 0 | нет
План работ по благоустройству территории и детской площадки дома 20 корпус 1 ул. Дианова
1. Замена контейнеров
Ремонт замена контейнеров ТБО | шт | 0 | нет | 0 | нет
2. Установка МАФ
Ремонт и установка МАФ (детских развлекательных комплесов) | шт | 0 | апрель-май | 0 | нет
3. Изготовление и установка ограждения
Установка ограждения детской площадки дома 20/1 ул. Дианова | п.м. | 0 | май-июнь | 0 | май-июнь
Изготовление и установка ограждения газонов придомовой территории . | п.м. | 215 | май-июнь | 229 | май-июнь
4. Закупка и привоз песка и земли для детской площадки и посадки цветов
Закупка песка для детской площадки на три дома | м3 | 12 | апрель-май | 12 | апрель-май
Закупка земли для посадки цветов на три дома | м3 | 10 | апрель-май | 10 | апрель-май
5. Ремонт и асфальтирование пешеходных дорожек и внутридворой дороги
Асфальтирование пешеходных дорожек | м2 | 50 | июль-сентябрь | 56 | август
Асфальтирование внутридворой дороги | м2 | 0 | июль-сентябрь | 0 | нет