## Д-20
б) отчет о выполнении годового плана мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домов за 2016 г. ТСЖ «Дианова1»:
Выполнения работы по текущему ремонту общего имущества дома 20 ул. Дианова
Виды работ | ед. изм. | Плановые объемы | Плановые сроки проведения работ | Фактические объемы | Фактические сроки проведения работ
1. Ремонт конструктивных элементов жилого дома:
1.1 Ремонт кровель | м2 | 0 | Нет | 0 | Нет
1.2. ремонт подъездов : | шт | 0 | Нет | 0 | Нет
1.3. ремонт межпанельных швов: | п.м. | 350 | май-октябрь | 113.5 | сентябрь-октябрь
1.4. ремонт цоколей | м2 | 0 | нет | 0 | нет
1.5. ремонт отмосток | м2 | 15 | нет | 0 | нет
1.6. ремонт и замена ( установка прочных утепл. дверей) | шт | 4 | Август-сентябрь | 1 | нет
1.7. ремонт и замена окон | м2 | 0 | нет | 0 | нет
1.8. ремонт остекления | м2 | 0 | сентябрь по необходимости | 0 | нет
1.9. ремонт и замена козырьков | шт | 0 | нет | 0 | май
1.10. замена загрузочного ковша клапана мусоропроводов | шт | 0 | нет | 0 | нет
1.11. замена почтовых ящиков | шт | 0 | нет | 0 | нет
2. Ремонт инженерного оборудования жилого дома:
2.1.Холодный водопровод, в т .ч
Замена запорной арматуры | шт | 0 | нет | 1 -затвор Ду-65 | июнь
Установка приборов учета | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена мембранного бака, V-500л | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена водомерной рамки | шт | 0 | нет | 0 | нет
2.2 Горячий водопровод
Замена трубопроводов | п.м. | 0 | нет | 0 | нет
Замена запорной арматуры( вентель ДУ 1½”; 1”; ¾”; ½”): | шт | 10 | май-июль | 9 | май-июнь
Замена рабочего колеса циркуляционного насоса Willo 40/10 ГВС | шт | 0 | нет | 0 | нет
Восстановление теплоизоляции | м2 | 0 | нет | 0 | нет
Замена регулирующего клапана с электроприводом (Danfoss) | шт | 0 | нет | 0 | декабрь
2.3 Отопление
Замена трубопроводов | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена запорной арматуры( вентель ДУ 1½”; 1”; ¾”; ½”): | шт | 4 | май-июль | 0 | нет
Замена приборов учета тепловой энергии в узлах отопления (регулятор сисмемы отопления SR-1k) | шт | 0 | нет | 0 | март
Замена рабочего колеса циркуляционного насоса Willo 10/40 | шт | 0 | нет | 0 | март
Замена регуляторов давления | шт | 0 | нет | 0 | нет
Восстановление теплоизоляции | м2 | 0 | нет | 0
Замена приборов отопления в подъезде | шт | 0 | нет | 0 | нет
2.4 Канализация
Замена трубопроводов | п.м. |  | нет | 0 | нет
Прочие работы |  |  | нет | 0 | нет
2.5 Электрооборудование
Ремонт электрощитов | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена электропроводки | п.м. | 0 | нет | 0 | нет
Замена светильников накаливания | шт | 0 | по необходимости | 0 | по необходимости
Ремонт блоков управления ХВС для запуска насосов «Pedrollo» | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена ВРУ | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена рубильника | шт | 0 | нет | 0 | нет
Замена эл. счетчиков: | шт | 0 | нет
План работ по благоустройству территории и детской площадки дома 20 ул. Дианова
1. Замена контейнеров
Строительство плащадки для хранения и выоза ТКО для домов 20;20/1; 20/2 ул. Дианова. | шт | 1 | Август-сентябрь | 1 | нет
2. Установка МАФ
Ремонт МАФ (детских развлекательных комплесов) | шт | 0 | апрель-май | 0 | апрель-май
3. Изготовление забора
Установка ограждения детской площадки дома 20 ул. Дианова | п.м. | 0 | май-июнь | 0 | нет
Изготовление и установка ограждения придомовой территории подъездов | п.м. | 0 | май-июнь | 0 | июнь
4. Закупка и привоз песка и земли для детской площадки и посадки цветов
Закупка песка для детской площадки на три дома | м3 | 4 | апрель-май | 4 | апрель-май
Закупка земли для посадки цветов на три дома | м3 | 3 | апрель-май | 5 | апрель-май
5. Ремонт и асфальтирование пешеходных дорожек и внутридворой дороги
Асфальтирование пешеходных дорожек | м2 | 0 | нет | 0 | август
Асфальтирование внутридворой дороги | м2 | 0 | нет | 0 | август